附件4：

2020年度区公检中心整体绩效自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2020年度东西湖区公共检验检测中心整体绩效自评得分98.63分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年度东西湖区公共检验检测中心整体支出总额预算数为11588168.01元，执行数为10792791.17元，执行率为93.14%。

- 2.完成的绩效目标。

（1）保障检验仪器设备良好运转，检验业务顺利开展，克服疫情影响超额完成年度检验检测任务。全年完成快速检测5530批次，完成率103%；完成蔬菜定量检测660批次，完成率102%；完成牲猪瘦肉精检测52509批次，完成率283%；2020年，特别是在疫情保供应期间，中心检测人员对区内汇东、强鑫等9家农业企业合作社的农产品质量安全检测室和东山街、柏泉街等8家街道的农产品质量安全检测站进行了业务指导。累计指导17家，完成率173%；对农业企业合作社开展现场技术指导，培训企业检测员，累计完成69人次，完成率173%；2020年共检定各类计量器具4693件，电子秤1940台，电子天平89台，压力表2569块，砝码12台，血压计78台，电子汽车衡5台，完成率156% 。

（2）完成2家检验室正规化建设。在东山街渔水情合作社和柏泉街东湖二大队各建成一个标准化农产品检测室，已通过农产品质量安全联席会验收。

（3）完成食检实验室仪器设备采购及运行。已通过公开招投标程序采购9台（套）仪器设备，并组织技术人员学习培训，熟练掌握。

（4）完成信息化建设、设备采购、档案、文明创建、党建、普法、综治等任务。2020年中心档案管理工作、党建工作、综治工作等均评为先进单位。

3.未完成的绩效目标。

中心办公场所经多轮调研因各种客观原因到2020年底还未最终确定，办公楼维修项目未实施。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

1.中心成立不久，职能转换不够彻底，部分工作目标不够明确，致使相关项目经费执行存在不确定性。

2.预算意识不够，预算责任单位仍以财务为主编制草案，对业务预算作为最基础的工作认识不足，业务科室项目预算编制参与度不高。

3.预算执行过程中计划性不强，前期由于疫情原因，部分项目执行进度缓慢，后续项目实施时间仓促致使有些项目与原计划有所偏差。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

（1）加强预算意识、强化预算管理、严格预算执行，项目预算编制尽可能细化、具体化，减少预算编制随意性，合理确定项目预算金额，加强预算执行过程中的监控，把握好预算执行进度。

（2）进一步厘清职能，积极向区委区政府寻求帮助，解决中心办公楼和综合实验室场所的问题，根据实际情况编制预算，减少预算执行偏差，同时，保障各项工作步入正常运转的轨道，积极履行中心各项职能。

（3）通过走访调研，多方沟通协调，在区委编办的指导下，联合区市场监督管理局、区卫健局和区农业农村局等部门，在区级层面建立一个职责明晰、信息互通、资源共享、协调联动、运行高效的综合协调机制，深化机构改革，建立检验检测横向沟通机制，进一步明确目标与任务，从而加强预算编制的科学性、准确性。

2.拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，提高资金使用率。预算编制时，根据检验检测任务及年度工作安排来编制预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。预算执行中，及时根据资金使用进度，做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

附件：2020年度区公检中心整体绩效自评表

2020年度区公检中心部门整体绩效自评表

单位名称： 区公共检验检测中心            填报日期：2021.4.15

| 单位名称 |  | 东西湖区公共检验检测中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出总额 |  | 4051468.01 |  |  |  | 项目支出总额 |  |  |  |  | 6741323.16 |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  |  | 执行率（B/A） |  | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 部门整体支出总额 |  | 11588168.01 | 10792791.17 |  |  | 93.14% |  | 18.63 |  |  |
| 年度绩效目标1：（25分） |  | 保障检验仪器设备良好运转，检验业务顺利开展，完成年度检验检测任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） |  | 实际完成值（B） |  |  | 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 农产品抽检量总数（3分） |  |  | 96350批次 |  | 108270批次 |  |  | 3 |
|  |  | 数量指标 |  | 区内重点农业企业和合作社抽检次数（2分） |  |  | ≥20次 |  | 77次 |  |  | 2 |
|  |  | 数量指标 |  | 业务科室绩效目标完成率（3分） |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 3 |
|  |  | 质量指标 |  | 抽检合格率（2分） |  |  | 99% |  | 100% |  |  | 2 |
|  |  | 时效指标 |  | 定性检测报告出具时间（2分） |  |  | ≤24小时 |  | 8小时 |  |  | 2 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 重大农产品质量安全事故发生率（3分） |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 市场计量检定差错率（3分） |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 产品质量安全水平逐步提升（3分） |  |  | 有所提升 |  | 有所提升 |  |  | 3 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 警报准确率（2分） |  |  | ≥90% |  | 100% |  |  | 2 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 投诉率（2分） |  |  | ≤5% |  | 0 |  |  | 2 |
| 年度绩效目标2：（15分） |  | 完成2家检验室正规化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） |  | 实际完成值（B） |  |  | 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 三级（大队、合作社）检测室正规化建设（3分） |  |  | 2家 |  | 2家 |  |  | 3 |
|  |  | 质量指标 |  | 检验室正常使用（3分） |  |  | ≥99.5% |  | 100% |  |  | 3 |
|  |  | 时效指标 |  | 完成建设（2分） |  |  | 2020年 |  | 2020年 |  |  | 2 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 重大农产品质量安全事故发生率（3分） |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 农产品质量安全水平逐步提升（2分） |  |  | 有所提升 |  | 有所提升 |  |  | 2 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 年产品检测结果投诉率（2分） |  |  | ≤5% |  | 0 |  |  | 2 |
| 年度绩效目标3：（20分） |  | 完成食检实验室仪器设备采购及运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） |  | 实际完成值（B） |  |  | 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 采购设备台数（3分） |  |  | 7 |  | 9 |  |  | 3 |
|  |  | 数量指标 |  | 人员培训人次（3分） |  |  | 15人次 |  | 19人次 |  |  | 3 |
|  |  | 质量指标 |  | 正常使用（2分） |  |  | ≥99.5% |  | 100% |  |  | 2 |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时限（2分） |  |  | 2020年 |  | 2020年 |  |  | 2 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 群众食品安全意识（2分） |  |  | 进一步提高 |  | 进一步提高 |  |  | 2 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 营商环境（3分） |  |  | 进一步优化 |  | 进一步优化 |  |  | 3 |
|  |  | 可持续效益指标 |  | 检测业务（3分） |  |  | 推动检测业务规范高效开展 |  | 推动检测业务规范高效开展 |  |  | 3 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 实验室运行满意度（2分） |  |  | ≥90% |  | 100% |  |  | 2 |
| 年度绩效目标4：（20分） |  | 完成信息化建设、设备采购、档案、文明创建、党建、普法、综治等任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） |  | 实际完成值（B） |  |  | 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 信息化建设及采购一批办公设备（3分） |  |  | 完成采购 |  | 已完成 |  |  | 3 |
|  |  | 数量指标 |  | 档案整理工作完成率（3分） |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 3 |
|  |  | 数量指标 |  | 重点工作完成率（3分） |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 3 |
|  |  | 质量指标 |  | 办公设备正常运行（2分） |  |  | 正常运行 |  | 正常运行 |  |  | 2 |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 |  | 节能降耗情况（2分） |  |  | 一级能耗 |  | 一级能耗 |  |  | 2 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 家具、设备保养使用情况（3分） |  |  | 持续使用 |  | 持续使用 |  |  | 3 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 重点工作（文明创建、普法等）对社会公众的影响力（2分） |  |  | 持续影响 |  | 持续影响 |  |  | 2 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 中心干部满意度（2分） |  |  | ≥90% |  | 100% |  |  | 2 |
| 总分 | 98.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  |  | 预算执行情况未完成原因： - 食检实验室设备采购、农检检验试剂采购、信息化建设设备采购等项目进行政府采购时，最终合同价低于预算数，有节约，形成结余。 - 由于2020受疫情影响，实验室实际用电量较原计划偏低，电费预算未用完，形成结余。 - 中心才成立不久，办公场所经多轮调研因各种客观原因到2020年底还未最终确定，因此原预算用于维修办公楼以及购置与办公楼配套的电子显示屏的项目经费未实施，未采购，形成结余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  |  | - 加强预算意识、强化预算管理、严格预算执行，项目预算编制尽可能细化、具体化，减少预算编制随意性，合理确定项目预算金额，加强预算执行过程中的监控，把握好预算执行进度。 - 进一步厘清职能，积极向区委区政府寻求帮助，解决中心办公楼和综合实验室场所的问题，根据实际情况编制预算，减少预算执行偏差，同时，保障各项工作步入正常运转的轨道，积极履行中心各项职能。 - 通过走访调研，多方沟通协调，在区委编办的指导下，联合区市场监督管理局、区卫健局和区农业农村局等部门，在区级层面建立一个职责明晰、信息互通、资源共享、协调联动、运行高效的综合协调机制，深化机构改革，建立检验检测横向沟通机制，进一步明确目标与任务，从而加强预算编制的科学性、准确性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年区委区政府布置的重点工作。

2020年度东西湖区公共检验检测中心财政拨款总支出共计10,792,791.17元，其中一般公共预算财政拨款支出10,792,791.17元，政府性基金财政拨款支出0元。基本支出4,051,468.01元，占比37.54%，主要用于人员工资福利支出及日常公用支出；项目支出6,741,323.16元，占比62.46%，主要用于农产品质量安全监测费、农检运行费、计量运行费、履职所需辅助性事务、食检实验室筹备、党建经费、食检运行费等项目支出。

2020年度东西湖区公共检验检测中心的重点工作包括：一是承担全区农产品、水产品、食品等质量安全检查，计划全年完成快速检测5385批次，完成蔬菜定量检测650批次；二是承担全区畜禽产品质量安全检查，计划全年完成牲猪瘦肉精检测18548批次；三是开展基层检测站点标准化试点项目，通过软硬件建设和人员培训提升基层检测点农产品检测水平，全年完成2个试点；四是为各街道和食品、农产品等生产经营单位开展质量检验检测技术指导不少于10家；五是为提高全区检验检测人员专业技术能力，开展基层检测人员培训不少于40人次；六是完成分析天平、旋光仪、氨基酸分析仪、紫外分光光度计、自动定氮仪、旋转蒸发仪、高速冷冻离心机等（约200万）仪器设备购置并熟练掌握；七是完成食品生产企业食品生产许可证现场检查发证20家；八是检定压力表、电子秤、血压计等计量器具3000件。特色工作包括：服务全区食品生产企业复工复产，推荐1家食品企业入选央企中海油推广展销会。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

2020年度东西湖区公共检验检测中心整体绩效目标包括预算执行情况和4项年度绩效目标,其中，预算执行情况为：中心整体支出总额预算数11,588,168.01元，执行数为10,792,791.17元，执行率为93.14%；中心年度绩效目标根据职能职责及年度要完成的重点工作进行设置，包括年度绩效目标1：保障检验仪器设备良好运转，检验业务顺利开展，完成年度检验检测任务、年度绩效目标2：完成2家检验室正规化建设、年度绩效目标3：完成食检实验室仪器设备采购及运行、年度绩效目标4：完成信息化建设、设备采购、档案、文明创建、党建、普法、综治等任务。设立的4项年度绩效目标均已完成，保障了中心职能职责的正常履行及各项工作的正常运转。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

根据《区财政局关于开展2020年度预算绩效评价及结果应用工作的通知》东财【2020】42号文以及相关文件精神，我中心认真学习文件要求，召开会议传达文件精神并部署相关工作，各项目执行科室根据预算时设立的绩效目标及执行结果认真开展自评，对评价结果进行分析并提出下一步改进措施，以指导下一年度预算编制、执行及绩效评价。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2020年度东西湖区公共检验检测中心整体支出总额预算数为11588168.01元，执行数为10792791.17元，执行率为93.14%。偏离原因为：

（1）食检实验室设备采购、农检检验试剂采购、信息化建设设备采购等项目进行政府采购时，最终合同价低于预算数，有节约，形成结余。

（2）由于2020受疫情影响，实验室实际用电量较原计划偏低，电费预算未用完，形成结余。

（3）中心才成立不久，办公场所经多轮调研因各种客观原因到2020年底还未最终确定，因此原预算用于维修办公楼以及购置与办公楼配套的电子显示屏的项目经费未实施，未采购，形成结余。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

2020年度区公检中心整体绩效目标中4个年度绩效目标设有产出指标：

年度绩效目标1：保障检验仪器设备良好运转，检验业务顺利开展，完成年度检验检测任务。根据《关于下达2020年全区农产品生产环节质量安全监测计划的通知》要求，2020年度农产品抽检量总数目标值为96350批次，实际完成值108270批次；计划在区内重点农业企业和合作社抽检次数达到20次以上，实际达到77次；农产品抽检合格率计划达到99%，实际达到100%；计划出具定性检测报告时间控制在24小时以内，实际出具报告时间为8小时，完成了年初绩效目标，产出指标设12分，自评得分12分。

年度绩效目标2：完成2家检验室正规化建设。根据中心职能职责及发展规划，计划在东西湖区内建设10家基层检验室，扩大基层农产品检测覆盖面，提升全区农产品质量安全水平。2020年度计划建成2家，实际完成2家，已于2020年底前投入正常使用。产出指标设8分，自评得分8分。

年度绩效目标3：完成食检实验室仪器设备采购及运行。东西湖区作为国家级食品安全示范区以及华中地区最大的食品加工厂，尤其重视对食品、药品、农产品等在生产、流通、经营中的质量检测工作。为保障我区人民群众身体健康和生命安全，中心计划建设一个科学布局、方便快捷、预警高效、依法权威、功能齐全的检验检测实验室。2020年计划采购仪器设备7台，组织业务人员培训15人次，并保证仪器设备99.5%以上能正常运行，人员规范操作。2020年实际采购仪器设备9台，组织中心人员培训19人次，仪器设备全部正常运行，人员操作规范，产出指标设10分，自评得分10分。

年度绩效目标4：完成信息化建设、设备采购、档案、文明创建、党建、普法、综治等任务。为保障中心各项综合性工作顺利开展，保障各项业务工作正常运行，2020年中心计划进行信息化建设及采购一批办公设备，2020年底前已采购完成；计划完成年度档案整理工作，已按目标完成；计划完成区委区政府布置的文明创建、综治、普法等各项工作，已保质保量按时完成；保障了中心办公设备的正常运转，产出指标设11分，自评得分11分。

- 效益指标完成情况分析。

2020年度区公检中心整体绩效目标中4个年度绩效目标设有效益指标：

年度绩效目标1：保障检验仪器设备良好运转，检验业务顺利开展，完成年度检验检测任务。本目标计划达到的社会效益指标为重大农产品质量安全事故发生率为0，实际发生率为0；市场计量检定差错率为0，实际发生率为0；通过加大检验检测力度，提升了全区产品质量安全水平，可持续影响指标为检验检测结果预警的准确率在90%以上，实际准确率为100%。效益指标设11分，自评得分11分。

年度绩效目标2：完成2家检验室正规化建设。通过基层检验室的运行，中心计划达到的社会效益指标为重大农产品质量安全事故发生率为0，实际发生率为0，扩大了基层农产品检测覆盖面，全区农产品质量安全水平逐步提升。效益指标设5分，自评得分5分。

年度绩效目标3：完成食检实验室仪器设备采购及运行。通过完善检验检测实验室建设，加大检测力度，指导生产企业提高自检能力，推动了检测业务规范高效开展，进一步提高了群众食品安全意识，优化了区内营商环境。效益指标设8分，自评得分8分。

年度绩效目标4：完成信息化建设、设备采购、档案、文明创建、党建、普法、综治等任务。本目标通过履职所需辅助性事务项目实施，计划达到的生态效益指标为节能降耗等级为一级能耗，实际达到的等级为一级能耗，可持续影响指标为办公家具、设备能持续使用，达到规定使用年限并保证正常办公需求，重点工作如党建、文明创建等对社会公众的影响持续加强。效益指标设7分，自评得分7分。

- 满意度指标完成情况分析。

2020年度区公检中心整体绩效目标中4个年度绩效目标设有满意度指标：

年度绩效目标1：保障仪器设备良好运转，检验业务顺利开展，完成年度检验检测任务。计划达到的满意度指标为群众投诉率不高于5%，实际投诉率为0。满意度指标设2分，自评得分2分。

- 年度绩效目标2：完成2家检验室正规化建设。计划达到的满意度指标为年产品检测结果投诉率不高于5%，实际投诉率为0。满意度指标设2分，自评得分2分。

年度绩效目标3：完成食检实验室仪器设备采购及运行。计划达到的满意度指标为实验室运行满意度达到90%以上，实际满意度100%。满意度指标设2分，自评得分2分。

年度绩效目标4：完成信息化建设、设备采购、档案、文明创建、党建、普法、综治等任务。计划达到的满意度指标为中心干部满意度达到90%以上，实际满意度100%。满意度指标设2分，自评得分2分。

- 上年度部门整体部门自评结果应用情况

根据绩效评价结果，中心将项目预算安排进行了调整，由原来各个科室申报各自项目资金调整为申报综合实验室业务运行项目经费，将资金、人员、仪器设备等资源进行整合，以达到统筹兼顾、优化资源配置，减少资源重复浪费的目的。同时，也使项目预算编制及执行更具有整体性、综合性、有效性，提高财政资金的使用效率。

（五）其他佐证材料

无

2020年度区公检中心整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2020年度东西湖区公共检验检测中心整体绩效自评得分98.63分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年度东西湖区公共检验检测中心整体支出总额预算数为11588168.01元，执行数为10792791.17元，执行率为93.14%。

- 2.完成的绩效目标。

（1）保障检验仪器设备良好运转，检验业务顺利开展，克服疫情影响超额完成年度检验检测任务。全年完成快速检测5530批次，完成率103%；完成蔬菜定量检测660批次，完成率102%；完成牲猪瘦肉精检测52509批次，完成率283%；2020年，特别是在疫情保供应期间，中心检测人员对区内汇东、强鑫等9家农业企业合作社的农产品质量安全检测室和东山街、柏泉街等8家街道的农产品质量安全检测站进行了业务指导。累计指导17家，完成率173%；对农业企业合作社开展现场技术指导，培训企业检测员，累计完成69人次，完成率173%；2020年共检定各类计量器具4693件，电子秤1940台，电子天平89台，压力表2569块，砝码12台，血压计78台，电子汽车衡5台，完成率156% 。

（2）完成2家检验室正规化建设。在东山街渔水情合作社和柏泉街东湖二大队各建成一个标准化农产品检测室，已通过农产品质量安全联席会验收。

（3）完成食检实验室仪器设备采购及运行。已通过公开招投标程序采购9台（套）仪器设备，并组织技术人员学习培训，熟练掌握。

（4）完成信息化建设、设备采购、档案、文明创建、党建、普法、综治等任务。2020年中心档案管理工作、党建工作、综治工作等均评为先进单位。

3.未完成的绩效目标。

中心办公场所经多轮调研因各种客观原因到2020年底还未最终确定，办公楼维修项目未实施。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

1.中心成立不久，职能转换不够彻底，部分工作目标不够明确，致使相关项目经费执行存在不确定性。

2.预算意识不够，预算责任单位仍以财务为主编制草案，对业务预算作为最基础的工作认识不足，业务科室项目预算编制参与度不高。

3.预算执行过程中计划性不强，前期由于疫情原因，部分项目执行进度缓慢，后续项目实施时间仓促致使有些项目与原计划有所偏差。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

（1）加强预算意识、强化预算管理、严格预算执行，项目预算编制尽可能细化、具体化，减少预算编制随意性，合理确定项目预算金额，加强预算执行过程中的监控，把握好预算执行进度。

（2）进一步厘清职能，积极向区委区政府寻求帮助，解决中心办公楼和综合实验室场所的问题，根据实际情况编制预算，减少预算执行偏差，同时，保障各项工作步入正常运转的轨道，积极履行中心各项职能。

（3）通过走访调研，多方沟通协调，在区委编办的指导下，联合区市场监督管理局、区卫健局和区农业农村局等部门，在区级层面建立一个职责明晰、信息互通、资源共享、协调联动、运行高效的综合协调机制，深化机构改革，建立检验检测横向沟通机制，进一步明确目标与任务，从而加强预算编制的科学性、准确性。

2.拟与预算安排相结合情况。

把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，提高资金使用率。预算编制时，根据检验检测任务及年度工作安排来编制预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。预算执行中，及时根据资金使用进度，做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

附件：2020年度区公检中心整体绩效自评表