附件2：

2020年度区公检中心部门整体绩效自评表

单位名称： 区公共检验检测中心            填报日期：

| 单位名称 |  | 东西湖区公共检验检测中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本支出总额 |  | 4051468.01 |  |  |  | 项目支出总额 |  |  |  |  | 6741323.16 |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  |  | 执行率（B/A） |  | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 部门整体支出总额 |  | 11588168.01 | 10792791.17 |  |  | 93.14% |  | 18.63 |  |  |
| 年度绩效目标1：（25分） |  | 保障检验仪器设备良好运转，检验业务顺利开展，完成年度检验检测任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） |  | 实际完成值（B） |  |  | 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 农产品抽检量总数（3分） |  |  | 96350批次 |  | 108270批次 |  |  | 3 |
|  |  | 数量指标 |  | 区内重点农业企业和合作社抽检次数（2分） |  |  | ≥20次 |  | 77次 |  |  | 2 |
|  |  | 数量指标 |  | 业务科室绩效目标完成率（3分） |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 3 |
|  |  | 质量指标 |  | 抽检合格率（2分） |  |  | 99% |  | 100% |  |  | 2 |
|  |  | 时效指标 |  | 定性检测报告出具时间（2分） |  |  | ≤24小时 |  | 8小时 |  |  | 2 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 重大农产品质量安全事故发生率（3分） |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 市场计量检定差错率（3分） |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 产品质量安全水平逐步提升（3分） |  |  | 有所提升 |  | 有所提升 |  |  | 3 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 警报准确率（2分） |  |  | ≥90% |  | 100% |  |  | 2 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 投诉率（2分） |  |  | ≤5% |  | 0 |  |  | 2 |
| 年度绩效目标2：（15分） |  | 完成2家检验室正规化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） |  | 实际完成值（B） |  |  | 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 三级（大队、合作社）检测室正规化建设（3分） |  |  | 2家 |  | 2家 |  |  | 3 |
|  |  | 质量指标 |  | 检验室正常使用（3分） |  |  | ≥99.5% |  | 100% |  |  | 3 |
|  |  | 时效指标 |  | 完成建设（2分） |  |  | 2020年 |  | 2020年 |  |  | 2 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 重大农产品质量安全事故发生率（3分） |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 农产品质量安全水平逐步提升（2分） |  |  | 有所提升 |  | 有所提升 |  |  | 2 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 年产品检测结果投诉率（2分） |  |  | ≤5% |  | 0 |  |  | 2 |
| 年度绩效目标3：（20分） |  | 完成食检实验室仪器设备采购及运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） |  | 实际完成值（B） |  |  | 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 采购设备台数（3分） |  |  | 7 |  | 9 |  |  | 3 |
|  |  | 数量指标 |  | 人员培训人次（3分） |  |  | 15人次 |  | 19人次 |  |  | 3 |
|  |  | 质量指标 |  | 正常使用（2分） |  |  | ≥99.5% |  | 100% |  |  | 2 |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时限（2分） |  |  | 2020年 |  | 2020年 |  |  | 2 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 群众食品安全意识（2分） |  |  | 进一步提高 |  | 进一步提高 |  |  | 2 |
|  |  | 社会效益指标 |  | 营商环境（3分） |  |  | 进一步优化 |  | 进一步优化 |  |  | 3 |
|  |  | 可持续效益指标 |  | 检测业务（3分） |  |  | 推动检测业务规范高效开展 |  | 推动检测业务规范高效开展 |  |  | 3 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 实验室运行满意度（2分） |  |  | ≥90% |  | 100% |  |  | 2 |
| 年度绩效目标4：（20分） |  | 完成信息化建设、设备采购、档案、文明创建、党建、普法、综治等任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） |  | 实际完成值（B） |  |  | 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 信息化建设及采购一批办公设备（3分） |  |  | 完成采购 |  | 已完成 |  |  | 3 |
|  |  | 数量指标 |  | 档案整理工作完成率（3分） |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 3 |
|  |  | 数量指标 |  | 重点工作完成率（3分） |  |  | 100% |  | 100% |  |  | 3 |
|  |  | 质量指标 |  | 办公设备正常运行（2分） |  |  | 正常运行 |  | 正常运行 |  |  | 2 |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 |  | 节能降耗情况（2分） |  |  | 一级能耗 |  | 一级能耗 |  |  | 2 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 家具、设备保养使用情况（3分） |  |  | 持续使用 |  | 持续使用 |  |  | 3 |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 重点工作（文明创建、普法等）对社会公众的影响力（2分） |  |  | 持续影响 |  | 持续影响 |  |  | 2 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 中心干部满意度（2分） |  |  | ≥90% |  | 100% |  |  | 2 |
| 总分 | 98.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  |  | 预算执行情况未完成原因： - 食检实验室设备采购、农检检验试剂采购、信息化建设设备采购等项目进行政府采购时，最终合同价低于预算数，有节约，形成结余。 - 由于2020受疫情影响，实验室实际用电量较原计划偏低，电费预算未用完，形成结余。 - 中心才成立不久，办公场所经多轮调研因各种客观原因到2020年底还未最终确定，因此原预算用于维修办公楼以及购置与办公楼配套的电子显示屏的项目经费未实施，未采购，形成结余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  |  | - 加强预算意识、强化预算管理、严格预算执行，项目预算编制尽可能细化、具体化，减少预算编制随意性，合理确定项目预算金额，加强预算执行过程中的监控，把握好预算执行进度。 - 进一步厘清职能，积极向区委区政府寻求帮助，解决中心办公楼和综合实验室场所的问题，根据实际情况编制预算，减少预算执行偏差，同时，保障各项工作步入正常运转的轨道，积极履行中心各项职能。 - 通过走访调研，多方沟通协调，在区委编办的指导下，联合区市场监督管理局、区卫健局和区农业农村局等部门，在区级层面建立一个职责明晰、信息互通、资源共享、协调联动、运行高效的综合协调机制，深化机构改革，建立检验检测横向沟通机制，进一步明确目标与任务，从而加强预算编制的科学性、准确性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。