附件1：

2020年度食检实验室筹备项目自评表

单位名称： 区公共检验检测中心        填报日期：2021.03.25

| 项目名称 |  | 食检实验室筹备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区公共检验检测中心 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 检验检测二科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 2298000 | 2056200 |  | 89.48% | 17.90 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 采购台数（10分） |  |  | 7 | 9 |  | 10分 |
|  |  | 质量指标 | 正常使用（10分） |  |  | ≥99.5% | 100% |  | 10分 |
|  |  | 时效指标 | 完成采购（10分） |  |  | 2020年完成 | 2020年完成 |  | 10分 |
|  |  | 成本指标 | 在预算金额内完成采购（10分） |  |  | 预算金额内 | 预算金额内 |  | 10分 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 政务公开社会影响力（10分） |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10分 |
|  |  | 社会效益指标 | 群众食品安全意识（10分） |  |  | 进一步提升 | 进一步提升 |  | 10分 |
|  |  | 可持续效益指标 | 检测业务（10分） |  |  | 推动检测业务规范高效开展 | 推动检测业务规范高效开展 |  | 10分 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 实验室满意度（10分） |  |  | ≥90% | 100% |  | 10分 |
| 总分 | 97.9分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 预算执行情况未完成原因：本项目资金用于9台（套）实验设备的采购，通过政府采购公开招投标程序确定中标供应商，中标金额为2056200元，低于该项目预算总金额2298000元，形成资金结余。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 2020年本科室较好完成各项年度绩效目标,2021年将在中心党组带领下统一思想，明确年度任务，充分发挥出检测业务科室的职能职责： - 做好技术人员的仪器操作培训工作，利用先进设备推动检测工作高标准开展，实现实验室数字化、智能化管理； - 2、根据实验室筹备方案做好2021年度采购计划和项目预算，预算过程应科学严谨，预算执行应合理规范，避免影响科室正常业务运转。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。