附件1：

2020年度融媒体中心图片库项目自评表

单位名称：    东西湖区融媒体中心                填报日期2021.2.24

| 项目名称 |  | 融媒体中心图片库 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 融媒体中心 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 总编室 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 100 | 40 |  | 40% | 8 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （20分） | 图片库建设 |  |  | 每月100张 | 100张 |  | 20 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 临空港画报 |  |  | 4期 | 1期 |  | 10 |
|  |  | 时效指标 （5分） | 各要模块实现功能 |  |  | ≥99.5% | 100% |  | 5 |
|  |  | 成本指标 （5分） | 规范使用财政资金 |  |  | 100% | 100% |  | 5 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （20分） | 需实现中心主要业务需求 |  |  | 图片库 | 建成 |  | 20 |
|  |  | 可持续影响指标 （10分） | 有效解决资源利用 |  |  | 存储、管理 | 有效解决 |  | 10 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 （10分） | 业务系统管理科室 |  |  | ≥95% | 100% |  | 10 |
| 总分 | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | - 2020年由于新冠肺炎疫情的影响，项目启动实施滞后，4月8日武汉解封后，进入到常态化疫情防控，考虑到图片库内每月100幅的图片拍摄，以及天气的影响，图片库项目签定时间较晚。此项目跨年度执行。本年度执行率为40%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | - 吸取2020年因疫情防控原因给项目带来的影响，积极推进，科学设定项目合同的实施周期。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。