附件1：

2020年度武汉临空港云课堂项目项目自评表

单位名称：    东西湖区融媒体中心                填报日期2021.2.24

| 项目名称 |  | 临空港云课堂 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 融媒体中心 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 总编室 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 40 | 29.9 |  | 74.75% | 15分 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（15分） | 举行培训的班次 |  |  | 52 | 34 |  | 15 |
|  |  | 质量指标 （18分） | 培训合格率 |  |  | ≥95% | 100% |  | 18 |
|  |  | 时效指标 （3分） | 培训完成时间 |  |  | 每周一期 | 100% |  | 3 |
|  |  | 成本指标 （4分） | 人均培训成本 |  |  | 按照文件要求 | 100% |  | 4 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标（20分） | 新闻从业人员能力提升 |  |  | 平台点击率有所提升 | 100% |  | 20 |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 对业务部门未来可持续发展的影响 |  |  | 从业人员能务提升 | ≥95% |  | 10 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度（10分） | 受训学员满意度 |  |  | ≥90% | ≥95% |  | 10 |
| 总分 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | - 整体项目费用299000。受疫影响，全年培训未按计划开展，云课堂项目从7月开始执行，根据培训需求与时间安排，整体培训分为五块，由线上培训、云课堂、采编人员线上实践、无人机与调色课程、每周小课组成。项目执行期间，共完成线上专属直播间培训9期，公开课6期，每周小课19期，集中培训5人，航拍+调色培训5人。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 根据中心业务需要，综合各业务科室的培训需求，科学定制培训计划。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。