附件1：

2020年度武汉临空港航拍系列项目项目自评表

单位名称：    东西湖区融媒体中心                填报日期2021.2.24

| 项目名称 |  | 武汉临空港航拍系列项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 融媒体中心 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 总编室 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 100 | 69 |  | 69% | 13.8 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 (20分) | 30期 |  |  | 40 | 40期 |  | 20 |
|  |  | 质量指标 (10分) | 全部加以航拍素材剪辑加配音乐及字幕并校色生成MO4格式 |  |  | 视频清晰度要求：1920*1080 | 100% |  | 10 |
|  |  | 时效指标 (5分) | 航拍素材40期，成片30期 |  |  | 增加平台发布栏目 | 100% |  | 5 |
|  |  | 成本指标 (5分) | 业务运转成本 |  |  |  | 100 |  | 5 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 (20分) | 记录临空港的变化 |  |  | 资料留存 | 100 |  | 20 |
|  |  | 可持续影响指标 (10分) | 丰富融媒体平台内容 |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标(10分) | 业务系统管理科室满意度 |  |  | ≥95% | 100 |  | 10 |
| 总分 | 93.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | - 受疫情的影响，此项目无法进行四季航拍。航拍项目在8月启动。在执行过程中，由于汛情、防疫以及天气变化影响，包括城市配套设施未完成，此项目跨年执行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。