附件1：

2020年度新媒体平台运营推广项目自评表

单位名称：  东西湖区融媒体中心       填报日期：2021.2.24

| 项目名称 |  | 全年新媒体平台运营推广 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区融媒体中心 |  |  | 项目实施单位 |  | 运营推广科 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 250 | 69.205 |  | 27.68% |  | 5.53 |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） |  | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标（15分） | 推广活动频次（5分） |  |  | 10场 |  | 10场 | 5 |
|  |  |  | 外部资源数量（5分） |  |  | ≥3个 |  | 4个 | 5 |
|  |  |  | 外宣品类型（5分） |  |  | ≥10个 |  | 10个 | 5 |
|  |  | 质量指标 （18分） | 新媒体推广留存率 （5分） |  |  | ≥90% |  | 96% | 5 |
|  |  |  | 单次活动曝光量 （5分） |  |  | ≥10000 |  | 60000 | 5 |
|  |  |  | 单次活动推广曝光量 （5分） |  |  | ≥100000次 |  | 2.3亿 | 5 |
|  |  |  | 外宣品验收通过率 （3分） |  |  | 100% |  | 98% | 2.94 |
|  |  | 时效指标（3分） | 服务响应时间（3分） |  |  | ≤2小时 |  | 2小时 | 3 |
|  |  | 成本指标（4分） | 与社会平均成本的比（4分） |  |  | 经济实用 |  | 经济实用 | 4 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （20分） | 临空港声音的传播率 （10分） |  |  | 有所提升 |  | 有所提升 | 10 |
|  |  |  | 品牌传播效果 （10分） |  |  | 有所提升 |  | 有所提升 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 扩大主流媒体宣传率 （10分） |  |  | 显著提升 |  | 有所提升 | 10 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 区域群众满意度 （5分） |  |  | ≥90% |  | 100% | 5 |
|  |  |  | 宣传对象满意度 （5分） |  |  | ≥90% |  | 100% | 5 |
| 总分 | 85.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 1、2020年由于新冠肺炎疫情影响，项目采购实施滞后，在疫情防控解封后科室虽然加快推进项目实施，项目资金本年度执行率仅为27.68%；2020年有2个项目采购实施滞后以及合同服务期约定等原因，调整为跨年支付项目，总金额为38.095万元，占本年度项目资金15.238%； 2、质量指标单次活动曝光量绩效目标完成率达到600%，单次活动推广曝光量绩效目标完成率远远超过年初目标值的数倍，完成值与目标值差异较大是因为延用往年数据，对当今新媒体活动推广曝光量估计不足，同时活动推广也会存在一些不确定因素； 3、2020年由于新冠肺炎疫情影响，开展线下推广活动不足。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 1、汲取2020年因疫情防控原因给项目实施带来的影响，提前谋划，积极推进抓落实，科学设定项目合同实施周期； 2、建立健全科学的预算管理机制和绩效指标体系，加强绩效管理意识； 3、提高预算编制水平，要每年应根据项目特点及项目变化情况，结合上年实际情况，科学、合理确定项目预算数； 4、加快未完成跨年项目的监督实施与验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。