附件1：

2020年度新媒体平台运营推广项目自评表

单位名称：  东西湖区融媒体中心       填报日期：2021.2.24

| 项目名称 |  | 平台咨询策划服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区融媒体中心 |  |  | 项目实施单位 |  | 运营推广科 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 2、新增性项目 √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 30 | 11.97 |  | 39.9% |  | 7.98 |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） |  | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出指标 （70分） | 数量指标 | 报告材料（12分） |  |  | ≥16套 |  | 18 | 12 |
|  |  |  | 培训交流会议（8分） |  |  | 4场 |  | 6 | 8 |
|  |  | 质量指标 | 策划咨询执行 （10分） |  |  | ≥90% |  | 92% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 月度运营数据分析 （5分） |  |  | 次月10日前 |  | 次月10日前 | 5 |
|  |  |  | 工作响应（5分） |  |  | ≤30分钟 |  | ≤30分钟 | 5 |
|  |  | 社会效益指标 | 平台影响力（10分） |  |  | 有所提升 |  | 有所提升 | 10 |
|  |  |  | 地域化品牌建立 （10分） |  |  | 1个 |  | 1个 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 新增用户数（10分） |  |  | 持续增加 |  | 持续增加 | 10 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 用户投诉（10分） |  |  | ≤5% |  | 0 | 10 |
| 总分 | 87.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 1、2020年由于新冠肺炎疫情影响，项目采购滞后，项目预算30万元，由于服务期减少，资金调减至20万元，采购中标价为19.95万元，因合同服务期及财政扎帐等原因，余下尾款在合同约定服务期结束后（2021年）支付完毕,本年度执行11.97万元,最终项目资金本年度执行率为39.9%；。 2、数量指标活动策划报告材料年初目标值是≥16套，培训交流会议4场，导致跟年初的目标值分别增长了112.5%和150%，原因是该项目为第一年设置，存在项目成本核算不准确因素。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 1、汲取2020年因疫情防控原因给项目实施带来的影响，提前谋划，积极推进抓落实，科学设定项目合同实施周期； 2、建立健全科学的预算管理机制和绩效指标体系，加强绩效管理意识； 3、提高预算编制水平，要每年应根据项目特点及项目变化情况，结合上年实际情况，科学、合理确定项目预算数； |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。