附件1：

2020年度融媒体平台系统升级及“中央厨房”合作项目自评表

单位名称：    东西湖区融媒体中心                填报日期2021.2.24

| 项目名称 |  | 融媒体平台系统升级及“中央厨房”合作项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 融媒体中心 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 总编室 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 280 | 187.5950 |  | 66.99 | 13.40 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 （20分） | 编辑修改稿件条数800篇 采编新媒体稿件500篇 |  |  | 95% | 编辑修改稿件1478条 采编新媒体稿件520条 |  | 20 |
|  |  | 质量指标 （10分） | 新媒体报道率 |  |  | 95% | 100% |  | 10 |
|  |  | 时效指标 （5分） | 紧扣区委中心工作比例，大活动当天的发布率 |  |  | 100% | 100% |  | 5 |
|  |  | 成本指标 （5分） | 规范使用财政资金 |  |  | 100% | 100% |  | 5 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （20分） | 干部群众传播率提高 |  |  | ≥99.5% | 100% |  | 20 |
|  |  | 可持续影响指标 （10分） | 扩大主流媒体宣传率 |  |  | 有效提高 | 提高 |  | 10 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 编辑记者使用满意 |  |  | ≥95% | 100% |  | 10 |
| 总分 | 93.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | - 中央厨房项目已完成。 - 中心平台系统升级项目，是为了适应融媒体中心平台发展，根据当前融媒体平台的技术需求，以及中心业务需要，在使用中，搭建了中心内容库，配套的内容库存储需求而建，这个是中心在使用长江云提供的编审系统中发现，对视频以及图片的再利用存在阻碍，基于云端的网络无法快速完成视频上专以及共享，基础的编审系统无法满足中心需求，故启动了中心内容库的建设项目。由于项目合同签定的建设期时间以及设备到达时间，导致资金资金在当年的执行率为40%。此项目将在2021年完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。