2020年度技术保障科项目自评表

单位名称： 区融媒体中心                   填报日期：2021年2月28日

| 项目名称 |  | 2019年的项目需要在2020年支付的尾款项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东西湖区融媒体中心 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 技术保障科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 65.06 | 64.12 |  | 98.56% | 19.71 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 维护设备及系统数量 |  |  | 3套 | 3套 |  | 10 |
|  |  | 质量指标 | 机房正常运行 |  |  | ≥99..5% | ≥99..5% |  | 10 |
|  |  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤48小时 | ≤48小时 |  | 5 |
|  |  |  | 系统运维响应时间 |  |  | ≤30分钟 | ≤30分钟 |  | 5 |
|  |  | 成本指标 | 年度维护成本增加率 |  |  | ≤8% | ≤8% |  | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 政务公开社会影响力 |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  |  | 发布公开信息 |  |  | ≥5000条 | ≥5000条 |  | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 核心设备正常使用 |  |  | ≥5年 | ≥5年 |  | 10 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度 | 业务系统管理科室满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 99.71分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 加强对未完成项目的督促实施，来年做好预算，保证每个项目当年执行完毕，不结转到下年。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度技术保障科项目自评表

单位名称： 区融媒体中心                   填报日期：2021年2月28日

| 项目名称 |  | 摄影摄像器材日常维修维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东西湖区融媒体中心 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 技术保障科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 10 | 2.97 |  | 29.7 | 5.94 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 维护设备数量 |  |  | 若干套 | 若干套 |  | 10 |
|  |  | 质量指标 | 设备正常使用 |  |  | ≥99.5% | ≥99.5% |  | 10 |
|  |  | 时效指标 | 设备故障修复响应时间 |  |  | ≤48小时 | ≤48小时 |  | 10 |
|  |  |  | 设备运维响应时间 |  |  | ≤30分钟 | ≤30分钟 |  | 10 |
|  |  | 成本指标 | 年度维护成本增加率 |  |  | ≤8% | ≤8% |  | 10 |
|  | 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 政务公开社会影响力 |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 核心设备正常使用 |  |  | ≥5年 | ≥5年 |  | 10 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 业务系统管理科室满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 85.94分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 此项目为据实结算，因为中心制定了设备管理制度，设备有专人负责管理，用后的设备统一归档存放，使用人参加了操作培训，对设备的保养知识有一定的基础，也很爱护设备，因此设备损坏率较低，维修费大为降低。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 加大设备操作技术培训，加强设备的管理，提高预算编制水平。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度技术保障科项目自评表

单位名称： 区融媒体中心                   填报日期：2021年2月28日

| 项目名称 |  | 指挥调度平台等保达标整改项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东西湖区融媒体中心 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 技术保障科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 30 | 11.87 |  | 39.57% | 7.91 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 维护设备及系统数量 |  |  | 1套 | 1套 |  | 10 |
|  |  | 质量指标 | 平台正常运行 |  |  | ≥99.5% | ≥99.5% |  | 10 |
|  |  | 时效指标 | 平台故障修复响应时间 |  |  | ≤48小时 | ≤48小时 |  | 5 |
|  |  |  | 平台运维响应时间 |  |  | ≤30分钟 | ≤30分钟 |  | 5 |
|  |  | 成本指标 | 年度维护成本增加率 |  |  | ≤8% | ≤8% |  | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 政务公开社会影响力 |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 9 |
|  |  |  | 发布公开信息 |  |  | ≥1000条 | ≥1000条 |  | 9 |
|  |  | 可持续影响指标 | 核心设备正常使用 |  |  | ≥5年 | ≥5年 |  | 10 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 业务系统管理科室满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 8 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 83.91分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 因系统安全需求调整，将项目调整为本地内容库等保达标建设项目，预算金额30万元不变，该项目11月启动，12月完成采购，签订合同，由于项目变更，合同签订较晚，导致项目未执行完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 1、提高预算编制水平，预算编制与实际需求存在一定的偏差。 2、加强对未完成项目的督促实施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度技术保障科项目自评表

单位名称： 区融媒体中心                   填报日期：2021年2月28日

| 项目名称 |  | 政府门户网站整体迁移项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东西湖区融媒体中心 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 技术保障科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 20 | 19.6 |  | 98% | 19.6 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 维护设备及系统数量 |  |  | 1套 | 1套 |  | 10 |
|  |  | 质量指标 | 网站正常运行 |  |  | ≥99.5% | ≥99.5% |  | 10 |
|  |  | 时效指标 | 网站故障修复响应时间 |  |  | ≤48小时 | ≤48小时 |  | 5 |
|  |  |  | 网站运维响应时间 |  |  | ≤30分钟 | ≤30分钟 |  | 4 |
|  |  | 成本指标 | 年度维护成本增加率 |  |  | ≤8% | ≤8% |  | 9 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 政务公开社会影响力 |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 9 |
|  |  |  | 发布公开信息 |  |  | ≥5000条 | ≥5000条 |  | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 核心设备正常使用 |  |  | ≥5年 | ≥5年 |  | 9 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 业务系统管理科室满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 9 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 94.6分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 此项目为新增项目，当年启动，当年完成，系统迁移后运行正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度技术保障科项目自评表

单位名称： 区融媒体中心                   填报日期：2021年2月28日

| 项目名称 |  | 各平台系统安全监测及等保服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东西湖区融媒体中心 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 技术保障科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 30 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （XX分） | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （XX分） | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 0分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 因区政府门户网站已迁移至市级集约化平台运行，平台系统安全监测及等保服务项目暂无必要实施。10月14号主任办公办议定，该项目取消。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 1、提高预算编制水平，加强事前研究谋划，合理编制预算。 2、2021年项目不再申报。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度技术保障科项目自评表

单位名称： 区融媒体中心                   填报日期：2021年2月28日

| 项目名称 |  | 融媒体各平台设备系统维保服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东西湖区融媒体中心 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 技术保障科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 30 | 12.31 |  | 41.03% | 8.21 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 维护设备及系统数量 |  |  | 1套 | 1套 |  | 10 |
|  |  | 质量指标 | 平台设备正常运行 |  |  | ≥99.5% | ≥99.5% |  | 10 |
|  |  | 时效指标 | 平台故障修复响应时间 |  |  | ≤48小时 | ≤48小时 |  | 5 |
|  |  |  | 平台运维响应时间 |  |  | ≤30分钟 | ≤30分钟 |  | 5 |
|  |  | 成本指标 | 年度维护成本增加率 |  |  | ≤8% | ≤8% |  | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 政务公开社会影响力 |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 9 |
|  |  |  | 发布公开信息 |  |  | ≥5000条 | ≥5000条 |  | 9 |
|  |  | 可持续影响指标 | 核心设备正常使用 |  |  | ≥5年 | ≥5年 |  | 10 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 业务系统管理科室满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 8 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 84.21分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 因疫情影响，导致该项目启动时间较晚，2020年6月份才启动，7月份才开始执行，因服务期缩短，预算额减半。又因合同中签订的服务期限截止时间为12月31日，导致了第三笔尾款无法当年支付。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 提高预算编制水平，加快项目的验收组织。今后类似的项目，延续性的项目应该提前谋划启动，签订合同时服务期限不要截止到12月31日，应该提前到12月10日左右，当年结清所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度技术保障科项目自评表

单位名称： 区融媒体中心                   填报日期：2021年2月28日

| 项目名称 |  | 区政府门户网站和区级新媒体内容检测和人员驻场服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东西湖区融媒体中心 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 技术保障科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 30 | 27.4 |  | 91.33% | 18.27 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 检测系统数量 |  |  | 5套 | 5套 |  | 10 |
|  |  | 质量指标 | 媒体平台正常运行 |  |  | ≥99.5% | ≥99.5% |  | 10 |
|  |  | 时效指标 | 错误修复时间 |  |  | ≤48小时 | ≤48小时 |  | 5 |
|  |  |  | 系统运维响应时间 |  |  | ≤30分钟 | ≤30分钟 |  | 4 |
|  |  | 成本指标 | 年度维护成本增加率 |  |  | ≤8% | ≤8% |  | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 政务公开社会影响力 |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 9 |
|  |  |  | 发布公开信息 |  |  | ≥5000条 | ≥5000条 |  | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 核心设备正常使用 |  |  | ≥5年 | ≥5年 |  | 9 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 业务系统管理科室满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 9 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 94.27分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 此项目去年底就提前启动，因此2020年年初开始执行，全年执行情况较好，按照时间节点进行验收和审计，及时支付款项。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度技术保障科项目自评表

单位名称： 区融媒体中心                   填报日期：2021年2月28日

| 项目名称 |  | 2020年度五环广场电子显示屏值守服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 东西湖区融媒体中心 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 技术保障科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 7 | 4.51 |  | 64.43% | 12.89 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 维护大屏播放设备 |  |  | 1套 | 1套 |  | 10 |
|  |  | 质量指标 | 机房正常运行 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 |
|  |  | 时效指标 | 大屏值守 |  |  | 10个月 | 8个月 |  | 8 |
|  |  | 成本指标 | 年度维护成本增加率 |  |  | ≤8% | ≤8% |  | 10 |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 政务公开社会影响力 |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 5 |
|  |  |  | 发布公开信息 |  |  | ≥200条 | ≥40条 |  | 2 |
|  |  | 可持续影响指标 | 核心设备正常使用 |  |  | ≥5年 | ≥5年 |  | 10 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意率 |  |  | ≥90% | ≥40% |  | 5 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 72.89分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 因大屏设备老化出现故障，虽经过吴家山街多次维修，但仍无法正常使用，致使合同无法正常履行，报主任办公会议定提前2个月终止合同。因五环广场大屏长期无法正常使用，无法满足当地居民的需求，意见很大，公众满意率比较低。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 2021年取消项目申报 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。