附件1：

直播设备升级及对讲系统采购项目自评表

单位名称：  东西湖区融媒体中心       填报日期：2021.2.24

| 项目名称 |  | 直播设备升级及对讲系统采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区融媒体中心 |  |  | 项目实施单位 |  | 编辑制作科 |  |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 √ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） |  | 得分 （20分*执行率） |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 20 | 16.68 |  | 83.4% |  | 16.68 |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） |  | 实际完成值（B） | 得分 |
|  | 产出值指标（50） | 数量指标 | 直播设备全套（18件） |  |  | 100% |  | 100% | 15 |
|  |  | 质量指标 | 按预定标准完成 |  |  | 100% |  | 100% | 15 |
|  |  | 时效指标（3分） | 电子设备使用时间（3分） |  |  | ≤2小时 |  | 2小时 | 10 |
|  |  | 成本指标（4分） | 成本空置率 |  |  | 控制在预算内，且无资金浪费 |  | 控制在预算内，且无资金浪费 | 10 |
|  |  | 社会效益指标（10分） | 品台传播效果 |  |  | 有所提升 |  | 有所提升 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 扩大主流媒体宣传率 |  |  | 显著提升 |  | 有所提升 | 10 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 区域群众满意度 （5分） |  |  | ≥90% |  | 100% | 5 |
|  |  |  | 宣传对象满意度 （5分） |  |  | ≥90% |  | 100% | 5 |
| 总分 | 96.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 电子市场价格变动，直播设备部分部件价格下降，执行资金比预算低，杜绝了浪费。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 提高预算编制水平，要每年应根据项目特点及项目变化情况，结合上年实际情况，科学、合理确定项目预算数； |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。