2020年度采访科运行维护费项目自评表

单位名称： 融媒体中心            填报日期：3月1日

| 项目名称 |  | 采访科运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 融媒体中心 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 采访科 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 435万 | 3512020.8元 |  | 80% | 16 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 设备采购和项目合作 |  |  | 95% | 90% |  | 9 |
|  |  | 质量指标 | 文字画面表现水准 |  |  | 95% | 95% |  | 10 |
|  |  | 时效指标 | 本年度完成 |  |  | 95% | 95% |  | 10 |
|  |  | 成本指标 | 设备正常使用 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  | 效益指标 （20分） | 经济效益 指标 | 提高影响力 |  |  | 95% | 95% |  | 5 |
|  |  | 社会效益 指标 | 干部群众传播度提高 |  |  | 95% | 95% |  | 5 |
|  |  | 生态效益 指标 | 提高影响力 |  |  | 95% | 95% |  | 5 |
|  |  | 可持续 影响指标 | 二次传播力 |  |  | 95% | 95% |  | 5 |
|  | 满意度 指标 （20分） | 服务对象满意度 指标 | 干部群众知晓率 |  |  | 90% | 90% |  | 10 |
|  |  | 数量指标 | 设备采购和项目合作 |  |  | 95% | 95% |  | 10 |
| 总分 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 整体项目费用435万。受疫情影响，项目启动比较晚，合作时间缩短，合作内容减少，相对应的费用也减少了。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | 在项目分类上调整，只做设备升级维护单项目。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。