## 附件1项目自评表
2025年度融媒体产品视觉包装设计工作经费 项目绩效自评表
单位名称： 区融媒体中心 填报日期：
项目名称 |  | 融媒体产品视觉包装设计工作经费
主管部门 |  | 区融媒体中心 |  |  | 项目实施单位 |  | 编辑制作科
项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 年初预算数（A） | 年中追加数+/调减数-（B） | 小计（C） | 实际执行数（D） | 执行率（D/C） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度资金总额 | 82万元 | 0 | 82万元 | 58.37万元 | 71.18% | 14.24
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 年中追加数+/调减数-（B） | 小计（C） | 实际完成(D) | 得分
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 控制在预算金额内 |  | ≤82万元 | 0 | 82万元 | 58.37万元 | 20
| 产出指标（20分） | 数量指标 | 图文产品创意设计 |  | 30条 | 0 | 30条 | 30条 | 20
|  | 质量指标 | 重点视频策划包装 |  | 5条 | 0 | 5条 | 5条
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 创意产品在第三方平台转发 |  | ≥2条 | 0 | ≥2条 | 3条 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 |  | 90% | 0 | 90% | 100% | 10
总分 | 94.24
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 因年终财政资金紧张，导致部分项目尾款未及时支付，预算资金执行率较低。
改进措施及 结果应用方案 |  | 改进措施：1.强化项目推进力度，加快验收支付进度。 应对方案：1.每月定时对项目进行分析调度，提高项目执行质量；2.对2026年项目进行优化，压减项目资金。
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为部门（单位）全口径资金总额，执行数为资金使用部门（单位）资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*D/C），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*D/C），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。