## 附件1项目自评表
2025年度项目绩效自评表
单位名称： 填报日期：
项目名称 |  | 融媒体平台运行维护及设备更新工作经费
主管部门 |  | 东西湖区融媒体中心 |  |  | 项目实施单位 |  | 技术保障科
项目类别 |  | 1、部门预算项目 √ 2、区直专项 □
项目属性 |  | 1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型 |  | 1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 年初预算数（A） | 年中追加数+/调减数-（B） | 小计（C） | 实际执行数（D） | 执行率（D/C） | 得分 （20分*执行率）
|  | 年度资金总额 | 77 | 0 | 77 | 58.92 | 76.92% | 15.38
年度 绩效 目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年初目标值（A） | 年中追加数+/调减数-（B） | 小计（C） | 实际完成(D) | 得分
| 成本指标（20分） | 经济 成本指标 | 预算执行率 |  | 控制在 预算以内 |  | 控制在预算以内 | 58.92万元 | 20
| 产出指标（20分） | 数量指标 | 维护网站数量 |  | 1个 |  | 1个 | 1个 | 2.5
|  |  | 检测网站和新媒体数量 |  | 7个 |  | 7个 | 7个 | 2.5
|  | 时效指标 | 系统设备故障修复时间 |  | ≤48小时 |  | ≤48小时 | ≤48小时 | 5
|  |  | 系统运维响应时间 |  | ≤30分钟 |  | ≤30分钟 | ≤30分钟 | 5
|  | 质量指标 | 平台稳定正常运行率 |  | ≥99.5% |  | ≥99.5% | ≥99.5% | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 发布政务公开条数 |  | ≥3000条 |  | ≥3000条 | 4343 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用科室满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 90% | 10
总分 | 95.38
偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 2025年技术保障科项目全部完成，指标偏大原因主要为财政资金紧张，预算中的一部分资金支付了上年度未支付款项，另一部分资金因未下拨，无法支付本年度的项目余款，造成执行率偏低。
改进措施及 结果应用方案 |  | 1、合理调整预算资金。细化预算指标，提高财政资金使用效益，避免资金浪费。 2、实行预算执行与绩效目标“双监控”。根据项目工作进度及时安排资金计划，及时核销项目各项支出，确保预算执行率达到与项目进度同步。
单位主要负责人 签批意见 |  | 签名： 年 月 日
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为部门（单位）全口径资金总额，执行数为资金使用部门（单位）资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*D/C），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*D/C），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。