附件1：

　　2020年度教学培训项目自评表

　　单位名称：党校 　　　　　　　　 填报日期：2021年4月27日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 教学培训费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 区委党校 | | | 项目实施单位 | | | 区委党校 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑　 2、区直专项 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 ☑　 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 ☑　 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行  情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 86.5 | 63.042347 | | 73% | 14.6 | | |
| 年度绩效目标  （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 培训学员人数 | | | 600人 | 4084人 | | 40 |
| 质量指标 | 教学质量评估优良率 | | | ≥90% | 99% | |
| 时效指标 | 教学计划完成率 | | | 100% | 100% | |
| 效益指标  （20分） | 社会效益指标 | 主体班培训中，理论教育和党性教育比重不低于总课时的70％； | | | ≥70% | ≥70% | | 20 |
| 可持续影响指标 | 学员党性修养 | | | 增强 | 明显增强 | |
| 满意度  指标  （20分） | 服务对象 满意度指标 | 学员在校培训满意率在90%以上。 | | | ≥90% | 100% | | 20 |
| 总分 | 94.6 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 受疫情影响，大规模培训受到限制，异地党性锻炼活动取消，现场培训规模减少。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 增加了远程视频教学，增加了培训人员覆盖。 | | | | | | | |
| 单位主要负责人  签批意见 | | 签名：    年 月 日 | | | | | | | |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。