附件1：

2020年度全区巡察经费项目自评表

单位名称：中共东西湖区纪委

| 项目名称 |  | 全区巡察经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 区委巡察办 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 区委巡察办 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目 R 2、区直专项 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 R 3、一次性项目 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 140 | 109.543116 |  | 78.25% | 15.65 |  |  |
| 年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 对区直单位开展常规巡察 |  |  | 12家 | 29家 |  | 15 |
|  |  |  | 对街道所属基层党组织开展巡察 |  |  | 12家 | 81家 |  | 15 |
|  |  |  | 开展常规巡察被巡察单位回访督查工作 |  |  | 12家 | 12家 |  | 10 |
|  | 效益指标 （20分） | 可持续影响指标 | 营造良好的政治生态环境 |  |  |  |  |  | 19 |
|  | 满意度 指标 （20分） | 服务对象满意度指标 | 被巡察单位满意度 |  |  | 大于90% | 95% |  | 20 |
| 总分 | 94.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 受疫情影响，巡察工作开始时间晚于往年，2020年度第二轮巡察工作跨年进行，导致部分巡察工作经费未能于财务扎账前结算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | - 一是制定更为精准的年度工作计划和安排，及时与财政部门沟通协调，保障经费合理运用；二是及时总结经费运用相关经验，提高经费使用效率 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。